智汇未来，职引新程

外国语学院首届AI智能体创作大赛颁奖仪式暨2025年校企协同育人大会

活动方案

一、活动概况

1.活动主题：智汇未来，职引新程——外国语学院首届AI智能体创作大赛颁奖仪式暨2025年校企协同育人大会

2.活动时间：2025年12月23日（周二）15:00-16:30

3.活动地点：C4会堂

4.参与人员：校领导（待定）、学院领导、企业代表、职业发展导师、智能体大赛获奖学生、2026届毕业生就业/升学先锋、23、24、25级全体学生、学院教职工。

二、活动现场流程

| 时间节点 | 环节 | 具体内容 | 工作人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:30 | 活动当天的会前准备 | 中控设备调试：灯光、音响、麦克风、投影、电脑、播放软件，测试PPT、背景音乐 | 学生会主席廖雪雅 PPT和背景音乐收集：1人 | 技术人员全程在场，随时应对设备故障；提前收集背景PPT、背景音乐 |
|  |  | 礼仪工作人员确定、向校团委借用礼仪袍和托盘、主持人确定 | 学生会主席廖雪雅 礼仪：4人（郑子非、莫洁怡、熊亦心、吴静诗） 主持：1人（李欣怡） | 礼仪人员提前进行培训，熟悉颁奖、递物等流程，展现学院良好形象。 |
|  |  | 各入口处引导 | 学生会主席张舒慧 1号门入口处：1人（欧雨菲） 地库电梯处：2人（李玮娟、陈盈盈） 会堂一楼入口处：3人（姜欣彤、冯海莹、范钊铭） 嘉宾席：1人（陈镜铭） | 嘉宾名单提前给到工作人员 |
|  |  | 物资准备：饮用水、签到本、笔 | 学生会主席张舒慧 物资运送：1人（陈镜铭） |  |
|  |  | 嘉宾座位确定、嘉宾席摆放矿泉水、座位张贴嘉宾贴 | 学生会主席张舒慧 摆放+张贴：黄乙涵、陈镜铭 |  |
|  |  | 摄影、摄像、写新闻稿 | 新媒体秘书长谭银河 摄影：谭银河、刘敏仪 摄像：吴欣怡 新闻稿：王冠 | 提前与摄影摄像工作人员沟通拍摄重点，如颁奖环节、嘉宾讲话等，注意构图。会后3天内发布活动总结推文 |
| 14:30-15:00 半小时 | 嘉宾与观众签到入场 | - 1.会堂只开放一个出入口（面向教工食堂侧），门口放一张嘉宾签到桌，一位工作人员负责嘉宾签到，同时给嘉宾发放伴手礼（含纸质聘书），一位工作人员引导嘉宾至嘉宾席就坐；2.工作人员引导学生有序进入观众席就座，务必引导学生先往前排就座。 | 1.嘉宾签到与发伴手礼：黄乙涵、揭雨霏。2.引导嘉宾至嘉宾席就坐：陈镜铭。3.伴手礼领取是对接刘艳丹老师4.引导学生就坐的工作人员：林耀萱、刘雨溪。5.嘉宾签到桌需要学生会去教学楼借用一张桌子。 | - 23、24级辅导员须负责动员本年级全体学生参会，并负责签到；作为25级学生行业认知课，须全部出席。如改用B2-A101，则另行安排到场学生。 - 制作座位表。 |
| 15:00-15:10 10分钟 | 开场仪式 | - 1.主持人介绍活动主题、活动目的；2.主持人介绍到场院领导、职业发展导师等，向到场嘉宾和观众表示欢迎；3.主持人请任聪慧书记上台致辞（5min）；4.主持人再次登场，简要说明活动流程。 | 主持人 任聪慧书记 | 主持人提前熟悉稿件、核对所有嘉宾信息。 |
| 15:10--15:30 20分钟 | AI智能体创作大赛作品展示 | 1.播放优秀参赛作品PPT合集，由活动指导老师蒋拓介绍此次大赛的情况（感谢企业技术支持，赞助商等）。（5min） | 蒋拓 | 提前整合优秀作品PPT |
|  | 颁发AI智能体创作大赛获奖证书 | 1.主持人宣读大赛三等奖获奖名单，邀请获奖学生代表（共5人）上台，并邀请邱蓓副院长上台颁奖，礼仪人员配合递送证书，最后合影留念；2.主持人宣读大赛二等奖获奖名单，邀请获奖学生代表上台（共3人），并邀请钟玲院长上台颁奖，礼仪人员配合递送证书，最后合影留念；3.主持人宣读大赛一等奖获奖名单，邀请获奖学生代表（共1人）上台，并邀请任聪慧书记上台颁奖，礼仪人员配合递送证书，最后合影留念；4.主持人请一等奖获奖学生留步，分享经验（5 min）。 | 1.负责站在舞台上台阶梯处（面向舞台的左侧阶梯），核对要上台的获奖学生代表，让他们提前按第3点与第4点顺序站好，确保他们有序上台：莫洁怡。 2.从发三等奖到一等奖，负责在台上，给颁奖领导递送证书的是：郑子非。郑子非要按照第3点与第4点顺序，每一轮从上到下排好奖状，以防止发错证书。 3.三等奖上台顺序是：Dictionary of Fine Distinctions；Figure it out；寻卷：文学探索导航者；Trove英语学习智能体；万能回复助手 4.二等奖上台顺序是校园智联服务平台；单词魔法故事书；喵事通。 5.一等奖只有一个，无顺序 | 蒋拓要提前准备好证书、奖品，核对获奖名单并同步给主持人，并告知一等奖学生有经验分享环节。 |
| 15:30-16:00 30分钟 | 职业发展导师聘任仪式 | 1.主持人宣读受聘职业发展导师的企业高管名字及title（共16位），并请16位导师一起上台；2.主持人邀请任聪慧书记、钟玲院长为导师颁发聘书，礼仪人员配合递送聘书（实际发的是聘书壳子），拍照留念；3. 主持人先后邀请两位导师代表张晨、丁丽讲话（每人5min，共10min） | 1.主持人念一个嘉宾名字，莫洁怡同学就在嘉宾席处提醒该嘉宾上台（座位上会具体贴该嘉宾的姓名），只从面向舞台的左侧阶梯上台，右侧阶梯是下台用。 2.我们明天中午会提前规划好16个站位点，并在地上做标记。郑子非站在舞台上引导第一个嘉宾站定她的位置。后续嘉宾依次站定即可。 3.嘉宾全都到位后，负责在台上，给颁奖领导递送证书的是：熊亦心（面向舞台的左侧）、吴静诗（面向舞台的右侧），一人对接一位领导，从两侧往中间发聘书（实际只有壳子，所以不存在发错的问题） | - 提前制作聘书，核对全部导师名单及信息。 - 该环节背景PPT须放置每个导师的照片和title，17页个人PPT+1页总的PPT。 - 讲话的2位导师发言时，背景PPT放置发言人照片及简介（邱蓓） |
| 16:00-16:20 20分钟 | 给26届就业升学先锋学生颁发证书 | 1.主持人宣读就业先锋学生名单（19人），邀请邱蓓副院长为学生颁奖，礼仪（郑子非）配合递送证书,合影留念；2.主持人宣读升学先锋学生名单（11人），邀请姜奕村副院长为学生颁奖，礼仪（莫洁怡）配合递送证书,合影留念；3. 选取1名先锋学生代表（甘子麒）分享就业经验（5min）。 | 1.因为是代领证书，所以本环节也不存在发错证书的问题。 2.莫洁怡同学依然在左侧入口处引导同学有序上台。郑子非同学依然在台上引导第一位同学站定他的位置，其他同学依次站位即可。 3.颁发就业先锋证书的是熊亦心。颁发升学先锋证书的是吴静诗。 3.就业先锋代领人员（需18人）： 程楚淇、梁梦欣、林耀萱、肖颖、陈盈盈、黄乙涵、李玮娟、范钊铭、冯海莹、姜欣彤、覃月坤、黄芮芮、方子婷、陈明雅、郭文琪、林沃杰、黄婧瑜、张雪松 4.升学先锋代领人员（需11人）：张艺可、邓楚涵、刘敏仪、王冠、蔡琪昕、陈锦川、赵婉汝、钟芮桐、王梦涵、谭银河、龙彦君 | 1.提前准备证书。2.背景PPT须放置每个先锋学生的照片和姓名。 |
| 16:20-16:30 10分钟 | 学院领导讲话 | - 学院领导（钟玲院长）总结讲话（5min）； | 钟玲院长 |  |
| 16:30-16:40 10分钟 | 活动总结与合影 | 1.主持人总结活动流程，再次感谢领导、嘉宾及师生的参与；2.主持人宣布活动结束，引导嘉宾及观众有序离场；3. 邀请所有领导、嘉宾、获奖学生及工作人员上台合影留念。 | 新媒体 | 提前规划合影站位，安排专人拍照、录像。 |
| 16:40-17:00 | 会场清理 | 活动结束后，及时清理现场物资，关闭电源。 | 学生会 |  |

三、前期准备工作

| 准备类别 | 具体事项 | 完成时间 | 工作人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉宾与人员筹备 | 职业发展导师名单确认、聘书信息核对 | 12月19日前 | 邱蓓 | 与企业沟通导师职责，确保信息准确 |
|  | 主持人选拔及稿件撰写、审核；就业升学先锋学生代表确认 | 12月15日前完成选拔及稿件撰写，12月20日前完成彩排 | 陈敏华 主持人：李欣怡 学生代表：甘子麒 | 彩排时模拟现场流程，调整细节问题。收集学生图片和简介，制作简介PPT |
| 物料与场地筹备 | 活动物料设计与制作：背景PPT、邀请函、智能体大赛获奖证书、职业发展导师聘书、就业升学先锋证书 | 12月12日前完成制作 | 蒋拓、陈敏华 | 提前清点数量 |
|  | C4会堂场地借用 | 12月15日完成申请，12月23日上午完成布置 | 陈敏华 | 嘉宾席摆放矿泉水、座位张贴嘉宾贴 |
| 宣传与内容筹备 | 前期宣传：学院官网、公众号发布活动通知 | 12月1日前 | 蒋拓 | 已完成 |
|  | 大赛优秀作品整合汇总：作品简介、作品展示PPT等 | 12月20日前完成 | 蒋拓 |  |

四、物料汇总

（一）设备与技术物料

- 多媒体素材：

活动背景PPT

作品展示PPT

背景音乐

- 摄影摄像设备：

- 相机、摄像机（至少2台相机、1台摄像机）

（二）印刷品与证书

1.证书类：

AI智能体创作大赛获奖证书（一、二、三等奖、人气奖及优秀奖）

职业发展导师聘书

就业/升学先锋证书

2.邀请函

3.标识类：

签到本

主持人手卡

（三）活动物资

饮用水：嘉宾席摆放矿泉水

文具：笔（用于签到等）

奖品：AI大赛奖品（U盘，已买）

礼仪物资：颁奖托盘（如需）

晚餐餐券

（四）背景PPT（红色）

| 页数 | PPT当页文字内容 | 播放时间 （中控室负责） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智汇未来，职引新程 ——外国语学院首届AI智能体创作大赛颁奖仪式暨校企协同育人大会 | 主持人开场仪式期间 |
| 2 | 学院领导致辞 | 书记致辞期间 |
| 3 | 外国语学院AI智能体创作大赛作品展示 | 作品展示期间 |
| 4 | 此页展示AI智能体创作大赛获奖名单 | 主持人宣读获奖名单时 |
| 5 | 外国语学院AI智能体创作大赛颁奖仪式 | 获奖人员合影时 |
| 6 | 获奖学生代表分享经验 | 获奖学生代表讲话时 |
| 7 | 企业代表讲话 | 企业代表讲话时 |
| 8 | 外国语学院职业发展导师聘任仪式 | 聘任仪式开始至结束期间 |
| 9 | 导师代表讲话 | 导师代表讲话时 |
| 10 | 此页展示就业先锋/升学先锋名单 | 宣读获奖名单时 |
| 11 | 外国语学院2026届就业先锋、升学先锋表彰仪式 | 获奖人员合影时 |
| 12 | 学生代表讲话 | 学生代表讲话时 |
| 13 | 学院领导讲话 | 学院领导讲话时 |
| 14 | 学校领导讲话 | 学校领导讲话时 |
| 15 | 智汇未来，职引新程 ——外国语学院首届AI智能体创作大赛颁奖仪式暨2025年校企协同育人大会 | 活动结束大合影时 |

- 各类嘉宾名单汇总

| 类别 | 姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 校领导（1人，待定） | 邓元龙副校长 |  |
| 院领导（5人） | 钟玲院长、任聪慧书记、邱蓓副院长、梁洁副院长、姜奕村副院长 |  |
| 企业代表（1人） | 李征华 | 网易有道xx部门领导 |
| 智能体大赛获奖学生代表（1人） | 黄晓娜 |  |
| 企业导师（23人） | 盛佳玲、孙璐、许江涛、葛岩峰、吴翊、吴兴花、苗秀姝、李征华、陈文丽、陈文宏、张晨、石惠、陈诺、周卓凯、杨舸、梁旭裕、黄有富、孟凡超、张斌、丁丽、杨贵铃、罗晶、晏冬梅 |  |
| 上台发言的企业导师代表（2人） | 张晨、丁丽 |  |
| 就业先锋学生（19人） | 曾巳榕、刘惠琳、邵越、蔡炜增、麦卓嘉、郭炜丽、黄淑婷、陈伟、赖悦幸、周炜涵、莫善涵、陈成骏、甘子麒、冼铮、陈钰彤、甘婧翾、王思涵、陈伟斌、张文健 |  |
| 升学先锋学生（11人） | 谭锐、黄聃、刘翊彤、严尹彤、张灵、关绮南、贺芸菲、许涵、卢裕嘉、黄靖晗、范紫伊 |  |
| 上台发言的先锋学生代表（1人） | 甘子麒 |  |