## 总流程表
外国语学院毕业晚会总体流程表
6.22（13：00-22：00） |  |  |  | 6.23（12：00-23：00）彩排与布置同时进行
彩排节目-歌手 | 就位时间 | 工作事项 | 到场人员 | 就位时间 | 工作事项 | 到场人员 |  | 就位时间 | 工作事项 | 到场人员
无 | 14:00 | 熟悉设备 | 中控 | 12:00-13：00 | 物资搬运 | 物资 | Tadow | 12:30-13:20 | 调整节目效果 | 道具,中控
|  |  |  | 13:00-14:00 | 布置场地 | 物资,场务,签到
《凄美地》 | 15:40-16:00 | 走光 调音 | 中控,道具
《文城》 | 16:00-16:20 | 走光 试音 | 中控,道具 |  |  |  | Hype Boy | 13:20-14:00 | 调整效果 | 道具,中控
《闪耀光景，映入眼底》 | 16:30-16:50 | 走光 试音 | 中控,道具 |  |  |  | 联排 | 14:00-16:00 | 灯光、主持整体彩排 | 道具,中控,引导
休息 |  |  |  | 16:00清场-休息
《红尘客栈》 | 19:00-19:20 | 走光 调音
《纤维》 | 19:20-19:40 | 走光 调音 | 中控,道具 | 17:30工作人员、演职人员到场
《带我走》 | 19:40-20:00 | 走光 调音 | 中控,道具
《二十二》 | 21:20-21:40 | 走光 调音 | 中控,道具 | 18：00引导观众入场
《爱你》 | 21:40-22:00 | 走光 调音 | 中控,道具

## 节目单
外国语学院毕业晚会节目单
开场舞 | 《HypeBoy》 | 简颖、徐嘉茵等
合唱串烧 | 《闪耀光景，映入眼底》 | 陈汝子良、安嘉铭扬 | 备注：三首外语歌曲串烧歌曲：shine on us（chace）➕view（shinee）➕kirari（fujii kaze）
独唱 | 《凄美地》 | 欧思莹
独唱 | 《带我走》 | 黄怡然
独舞 | 《Tadow》 | 袁锦文
合唱 | 《红尘客栈》 | 冯昊良、张家嘉
唱跳 | 《爱你》 | 彭佳瑜、梁天赐、朱子轩
独唱 | 《文城》 | 杜鑫杰
独唱 | 《二十二》 | 吴润槟
合唱 | 《纤维》 | 李璇、沈莹莹

## 现场对接
2026SFL毕业晚会节目现场对接
引导 | 全场关灯-直接开场 |  |  | 手麦 | 手麦对接人 | 道具-对接人（没有不填）
无 | 开场舞 | 《HypeBoy》 | 简颖、徐嘉茵等 |  | 林耀萱
串场
李伟娟 | 合唱 |  | 子良 | 麦克风2
串场
范钊铭 | 独唱 | 《凄美地》 | 欧思莹 | 麦克风2
李玮娟 | 独唱 | 《带我走》 | 黄怡然
串场
范钊铭 | 独舞 | 《Tadow》 | 袁锦文 |  |  | 凳子一把
串场
李玮娟 | 合唱 | 《红尘客栈》 | 冯昊良、张家嘉
串场
中场休息-吃东西（播放背景音乐）
范钊铭 | 唱跳 | 《爱你》 | 彭佳瑜、梁天赐、朱子轩
串场
李玮娟 | 独唱 |  | 杜鑫杰
串场
范钊铭 | 独唱 | 《二十二》 | 吴润槟
串场
李玮娟 | 合唱 | 《纤维》 | 李璇、沈莹莹 | 2 |  | 两个长方墩（一个白色、一个灰色）

## 工作分工表
外国语学院毕业生晚会人员安排表
活动时间：2026 年6 月23 日 活动地点：C5演播厅
总统筹：张斯琦、曹宇杰
部门 | 就位时间 | 对接人 | 组员 | 负责任务
|  |  | 张艺可、 陈永清 | 前期宣传推文、暖场背景（ 图 片或视频）、祝福视频
新媒 体中 心 | 活动前及 现场全程 | 张斯琦 | 张文馨、 陈永清 | 晚会现场拍照、录像，重点记 录领导致辞、节 目表演、互动 环节、毕业生发言、师生寄语 与集体合影
|  |  | 钟芮桐 | 整理与播放；活动结束后完成 素材归档、精选照片整理及总 结推文撰写发布
组织 实践 部 | 彩排及现 场全程 | 肖颖 | 张舒妍 | 播放音视频、PPT、背景音 乐、节目伴奏等（2
程楚淇
|  | 揭雨霏 | 林沃杰 | 负责现场灯光调控（ 1
|  | 林耀萱 | 黄芮芮 | 配合文体部衔接节 目（手麦、 道具）维持后台及候场区秩 序，确保节目衔接顺畅（4
熊亦心
吴静诗
郑子非
办公室 | 入场前及 现场全程 | 欧雨菲 | 姜欣彤 | 签到处布置、负责嘉宾、老 师、毕业生签到、负责伴手礼 有序发放与数量登记（2
陈盈盈
|  | 黄婧瑜 | 范钊铭 | 负责引导观众有序入座、离 场；配合维持现场秩序（4
李玮娟
覃月坤
江耿旭
学习 部 | 布置前及 活动结束 后 | 曹宇杰 | 张雪松 | 前期物资购买、报价单（2
陈明雅
|  | 陈镜铭 | 郭文琪 | 负责物资搬运到现场、结束时 归还 现场布置、座椅调整、场地清
郭子媛
|  |  | 吴若菲 | 理：祝福墙布置、观众席及嘉 宾席任务活动结束后负责物资 回收、清点、登记与归还 （4，其他部门有没有工作可 调节一点在这里，具体听现场 调动）
刘雨溪
方子婷
文体部 | 彩排及现 场全程 | 王冠 |  | 统筹整体流程设计与现场执 行； 根据流程完成灯光切换、话筒 递接、舞台上下场提示（ 1
负责演员候场、上场、退场调度（ 1
负责节目征集、节 目审核、节 目排序、排练安排及彩排组织 负责主持人选拔、主持词对接 与流程串联（ 1
其他部门对接
义工联 | 布置前 （及现场 全程） | 曹宇杰 |  | 负责点心、食品、饮品等采 购；与现场保障，预算约5000 元，服务对象约 350 人 活动后整理采购凭证、费用明 细及报销统计（2
|  | 朱子轩 |  | 负责现场食品饮品摆放、补充 与分区管理，保障食品安全卫 生（4
备注：各组具体负责人及人员名单可在确定后补充；活动当天根据现场实际情况统一调度。