团队整体工作总览

本次实践为期 7 天，核心完成两大板块工作：

- 江岭社区四大文化地标英语宣传短视频创作（资料搜集、脚本、拍摄、剪辑、字幕）；

- 德语宣传短视频创作；

- 推文2篇，1篇用于总结实践成果，1篇用于跟「E Flourishing」合作发布（APEC主题）；

- 社区成人英语课；

- 社区少儿英语课；

- 德语趣味体验课开展；

- 社区服务日志（一人一天）；

- 7天实践总结视频；

- 调研报告。

一、各组详细分工及具体工作

（一）文案脚本组（钟芮桐、王棋莹）

1.资料与脚本工作

实地走访长守戏剧谷龙马社、侨之家主题公园、客家围屋、红色文化教育基地四大点位，搜集历史背景、文化内涵、侨乡特色等文字素材。

结合国际传播要求，撰写规范的英语介绍脚本。

反复校对脚本内容，修正语法、用词错误，保证外文表述准确地道。

2.视频相关工作

配合拍摄工作，现场核对脚本内容，协助台词、配音核对。

根据成片内容制作英语字幕，精准匹配画面与语音。

负责全流程视频剪辑、画面优化、配乐搭配，完成短视频初版、终版制作。

德语字幕（吴欣怡）

3.宣传文案工作

撰写实践推文（需要发布公众号）。

编辑适配「E Flourishing」公众号的推文内容，联系并配合完成线上发布。（吴欣怡）

4.剪辑实践全程视频

（二）教学组

成人班（郑子非、林沃杰）

结合坪山区国际化建设需求（APEC相关），

规划成人班课时安排、课程内容。（五节左右）

制作日常对话、商务英语、旅游英语三类实用课程课件。

准备课堂教具、互动素材，设计场景化演练环节。

少儿班（覃月坤、贺海明）

规划少儿班课时，设计趣味化课堂环节。（五节左右）

制作适配青少年的英语课件，准备英文故事、歌曲、互动游戏素材。

筹备课堂小道具、互动用品，丰富课堂形式。

开展英语教学、英文故事分享、英文歌曲学唱、互动游戏。

德语体验课（吴欣怡）

（三）后勤综合组（陈鑫海、吴欣怡）

物资与经费管理

统一清点、保管全队物料：脚本打印纸、教学课件、课堂道具、拍摄耗材、课程小礼品等。

全程管理实践经费，做到账目清晰。

按需分发物资、礼品，及时补充短缺用品。

影像留档与资料整理

分类存储所有影像素材，做好命名、归档，保证资料完整。

每日整理实践台账、考勤记录、工作日志、各类纸质表单。

配合各组开展工作，临时补位支援。

对接社区场地使用、物资临时借用等基础事宜。

- 队长（吴欣怡）+ 带队老师（蒋拓）

全程跟拍，拍摄外景采风、视频拍摄、课堂教学等活动照片、花絮视频。

全队总统筹，制定每日工作计划，监督各组进度，协调人员调配。

全程对接江岭社区党群服务中心，沟通场地、活动安排，处理突发问题。

审核双语脚本、课程内容、短视频成品。

负责全队人员安全管理、纪律监督。

实践收尾阶段，对接社区完成成果交接，统筹总结复盘工作。

二、7 天全周期整体工作明细

第 1 天 报到 & 实地调研

郑子非撰写今日实践总结。

抵达服务地点，熟悉场地、教室、四大文化地标位置。

文案组开展实地走访，全面收集资料。

教学组初步规划课时，梳理课件制作思路。

队长 + 老师对接社区负责人，确认各项活动安排。

第 2 天 内容筹备 & 试讲打磨

林沃杰撰写今日实践总结。

文案组完成英德双语脚本初稿、校对修改。

教学组完成全部课件、教学道具制作，开展课程内部试讲，优化授课内容。

后勤组补充所需物资，提前布置教学场地。

第 3 天 外景拍摄 + 同步开课

钟芮桐撰写今日实践总结。

文案组全程跟随拍摄，核对脚本、配合字幕前期准备。

全队完成四大文化地标实景拍摄工作。

教学组每日按时开展成人、少儿英语课。

后勤组全程拍照留档，实时记录经费使用情况。

第 4 天 视频制作 + 常规授课

陈鑫海撰写今日实践总结。

文案组剪辑视频。

教学组每日按时开展成人、少儿英语课.

第 5 天 视频制作 + 常规授课

覃月坤撰写今日实践总结。

文案组主导视频剪辑、双语字幕制作、成片初修。

教学组正常开展日常课程，持续收集学员反馈。

后勤组整理当日影像资料、工作台账。

第 6 天 成品优化 + 课程收尾

贺海明撰写今日实践总结。

审核短视频成品，修改瑕疵，确定最终版本。

文案组完成公众号推文撰写、排版。

教学组完成最后一期课程，做好课堂收尾、学员道别。

全员分类整理脚本、课件、视频、照片等所有实践成果。

第 7 天 成果发布 & 总结返程

王棋莹撰写今日实践总结。

上线发布短视频与公众号推文。

全队开展工作总结、复盘交流。

后勤组完成经费结算、剩余物资盘点。

队长与老师向社区交接实践成果、办理收尾手续。